## Raport z testów
Raport z testów
| Produkt: | EPC Simulator 1.0.0
L.p. | Przypadek testowy ID | Nazwa | Priorytet | Status | Tester/zespół | Data wykonania | Znaleziony defekt ID | Uwagi
1 | ADD-TC01 | TC01 Dodanie Dedykowanego Bearera Dla Podlaczonego UE | Wysoki | passed |  | 2026-05-29 |  | Można dodać dedykowany bearer dla podłączonego UE, odpowiedź zawiera status i bearer_id.
2 | ADD-TC02 | TC02 Dodany Bearer Pojawia Sie W Stanie UE | Wysoki | passed |  | 2026-05-29 |  | Po dodaniu bearer jest widoczny w słowniku bearers w stanie UE.
3 | ADD-TC03 | TC03 Dodanie Bearera Z ID Minimalnym | Wysoki | passed |  | 2026-05-29 |  | Bearer ID = 1 (dolna granica zakresu 1-8) powinien być akceptowany.
4 | ADD-TC04 | TC04 Dodanie Bearera Z ID Maksymalnym | Wysoki | passed |  | 2026-05-29 |  | Bearer ID = 8 (górna granica zakresu, poza domyślnym 9) powinien być akceptowany.
5 | ADD-TC05 | TC05 Bearer ID Zero Zwraca Blad | Sredni | passed |  | 2026-05-29 |  | Bearer ID = 0 jest poza zakresem (1-9), powinien zwrócić 422.
6 | ADD-TC06 | TC06 Bearer ID Powyzej Zakresu Zwraca Blad | Sredni | passed |  | 2026-05-29 |  | Bearer ID = 10 jest poza zakresem (1-9), powinien zwrócić 422.
7 | ADD-TC07 | TC07 Dodanie Istniejacego Bearera Zwraca Blad | Sredni | passed |  | 2026-05-29 |  | Ponowne dodanie tego samego bearer ID zwraca błąd 400.
8 | ADD-TC08 | TC08 Dodanie Domyslnego Bearera 9 Zwraca Blad | Sredni | passed |  | 2026-05-29 |  | Bearer 9 jest przydzielany automatycznie przy attach, ponowne dodanie zwraca błąd 400.
9 | ADD-TC09 | TC09 Dodanie Bearera Bez Podania ID Zwraca Blad | Sredni | passed |  | 2026-05-29 |  | Żądanie bez bearer ID powinno zwrócić błąd 422.
10 | ADD-TC10 | TC10 Dodanie Bearera Dla Niepodlaczonego UE Zwraca Blad | Sredni | passed |  | 2026-05-29 |  | Próba dodania bearera dla UE które nie jest podłączone zwraca błąd 400.
11 | ATT-TC01 | TC01 Podlaczenie UE Do Sieci Z Poprawnym ID | Wysoki | passed |  | 2026-05-29 |  | UE może zostać podłączone do sieci z poprawnym ID.
12 | ATT-TC02 | TC02 Podlaczony UE Otrzymuje Domyslny Bearer 9 | Wysoki | passed |  | 2026-05-29 |  | Po podłączeniu UE automatycznie otrzymuje bearer ID=9.
13 | ATT-TC03 | TC03 Ponowne Podlaczenie Juz Podlaczonego UE Zwraca Blad | Sredni | passed |  | 2026-05-29 |  | UE już podłączone nie może zostać podłączone ponownie, oczekiwany kod 400.
14 | ATT-TC04 | TC04 Podlaczenie UE Z ID Minimalnym | Wysoki | passed |  | 2026-05-29 |  | UE ID = 1 (dolna granica dozwolonego zakresu 1-100) powinno być akceptowane.
15 | ATT-TC05 | TC05 Podlaczenie UE Z ID Maksymalnym | Wysoki | passed |  | 2026-05-29 |  | UE ID = 100 (górna granica dozwolonego zakresu 1-100) powinno być akceptowane.
16 | ATT-TC06 | TC06 Podlaczenie UE Z ID Zero Zwraca Blad | Wysoki | failed |  | 2026-05-29 | Defekt ID1 | UE ID = 0 jest poza zakresem implementacji (wymaga >= 1), mimo że specyfikacja mówi 0-100.
17 | ATT-TC07 | TC07 Podlaczenie UE Z ID Ujemnym Zwraca Blad | Sredni | passed |  | 2026-05-29 |  | UE ID = -1 jest poza zakresem, powinien zwrócić 422.
18 | ATT-TC08 | TC08 Podlaczenie UE Z ID Powyzej Zakresu Zwraca Blad | Sredni | passed |  | 2026-05-29 |  | UE ID = 101 jest poza zakresem (1-100), powinien zwrócić 422.
19 | ATT-TC09 | TC09 Podlaczenie UE Bez Podania ID Zwraca Blad | Sredni | passed |  | 2026-05-29 |  | Żądanie bez UE ID powinno zwrócić błąd 422.
20 | CHK-TC01 | TC01 Sprawdzenie Listy Bearerow Dla Podlaczonego UE | Wysoki | passed |  | 2026-05-29 |  | Można odczytać listę bearerów dla podłączonego UE, lista nie jest pusta.
21 | CHK-TC02 | TC02 Sprawdzenie Bearerow Po Dodaniu Dodatkowego Bearera | Wysoki | passed |  | 2026-05-29 |  | Po dodaniu nowego bearera lista zawiera zarówno bearer domyślny jak i nowy.
22 | CHK-TC03 | TC03 Nowe UE Ma Dokladnie Jeden Bearer Domyslny | Wysoki | passed |  | 2026-05-29 |  | Po podłączeniu UE ma dokładnie jeden bearer (domyślny ID=9).
23 | CHK-TC04 | TC04 Bearer Ma Klucz Active W Strukturze | Wysoki | passed |  | 2026-05-29 |  | Każdy bearer w stanie UE zawiera klucz active opisujący jego aktywność.
24 | CHK-TC05 | TC05 Sprawdzenie Bearerow Dla Niepodlaczonego UE Zwraca Blad | Sredni | passed |  | 2026-05-29 |  | Próba pobrania stanu UE które nie jest podłączone zwraca błąd.
25 | CHK-TC06 | TC06 Liczba Bearerow Rosnie Po Dodaniu Nowych | Wysoki | passed |  | 2026-05-29 |  | Liczba bearerów w stanie UE rośnie po każdym dodaniu nowego bearera.
26 | TRF-TC01 | TC01 Sprawdzenie Statystyk Transferu Dla Konkretnego Bearera | Wysoki | passed |  | 2026-05-29 |  | Można odczytać statystyki transferu dla konkretnego bearera, odpowiedź zawiera tx_bps i rx_bps.
27 | TRF-TC02 | TC02 Sprawdzenie Sumarycznych Statystyk Transferu Dla UE | Wysoki | passed |  | 2026-05-29 |  | Można odczytać sumaryczne statystyki transferu dla całego UE przez endpoint /ues/stats.
28 | TRF-TC03 | TC03 Statystyki Transferu Zawieraja Klucz Target Bps | Wysoki | passed |  | 2026-05-29 |  | Statystyki transferu zawierają klucz target_bps opisujący docelową szybkość.
29 | TRF-TC04 | TC04 Po Zatrzymaniu Transferu Bearer Jest Nieaktywny | Wysoki | passed |  | 2026-05-29 |  | Po zatrzymaniu transferu bearer w stanie UE ma flagę active = False.
30 | TRF-TC05 | TC05 Sprawdzenie Statystyk Dla Niepodlaczonego UE Zwraca Blad | Sredni | passed |  | 2026-05-29 |  | Próba pobrania statystyk dla UE które nie jest podłączone zwraca błąd.
31 | TRF-TC06 | TC06 Target Bps Odpowiada Podanej Szybkosci | Wysoki | passed |  | 2026-05-29 |  | Wartość target_bps w statystykach odpowiada szybkości podanej przy starcie transferu.
32 | DEL-TC01 | TC01 Usuniecie Dedykowanego Bearera Z UE | Wysoki | passed |  | 2026-05-29 |  | Można usunąć dedykowany bearer z podłączonego UE.
33 | DEL-TC02 | TC02 Po Usunieciu Bearer Znika Ze Stanu UE | Wysoki | passed |  | 2026-05-29 |  | Po usunięciu bearer nie jest już widoczny w słowniku bearers UE.
34 | DEL-TC03 | TC03 Usuniecie Bearera O ID Spoza Zakresu Zwraca Blad | Sredni | passed |  | 2026-05-29 |  | Bearer ID = 10 jest poza zakresem (1-9), usunięcie powinno zwrócić błąd.
35 | DEL-TC04 | TC04 Usuniecie Nieaktywnego Bearera Zwraca Blad | Sredni | passed |  | 2026-05-29 |  | Próba usunięcia bearera który nie jest aktywny (nie został dodany) zwraca błąd.
36 | DEL-TC05 | TC05 Usuniecie Domyslnego Bearera 9 Zwraca Blad | Sredni | passed |  | 2026-05-29 |  | Domyślny bearer ID=9 nie może zostać usunięty.
37 | DEL-TC06 | TC06 Usuniecie Bearera Bez UE ID Zwraca Blad | Sredni | passed |  | 2026-05-29 |  | Żądanie bez UE ID w URL powinno zwrócić błąd.
38 | DEL-TC07 | TC07 Usuniecie Bearera Z ID Zero Zwraca Blad | Sredni | passed |  | 2026-05-29 |  | Bearer ID = 0 jest poza zakresem (1-9), powinien zwrócić błąd.
39 | DEL-TC08 | TC08 Usuniecie Bearera Dla Niepodlaczonego UE Zwraca Blad | Sredni | passed |  | 2026-05-29 |  | Próba usunięcia bearera dla UE które nie jest podłączone zwraca błąd.
40 | DET-TC01 | TC01 Odlaczenie Podlaczonego UE Od Sieci | Wysoki | passed |  | 2026-05-29 |  | Podłączone UE może zostać poprawnie odłączone od sieci.
41 | DET-TC02 | TC02 Po Odlaczeniu UE Nie Ma Go W Systemie | Wysoki | passed |  | 2026-05-29 |  | Po odłączeniu UE zapytanie GET na ten UE zwraca błąd.
42 | DET-TC03 | TC03 Odlaczenie Niepodlaczonego UE Zwraca Blad | Sredni | passed |  | 2026-05-29 |  | Próba odłączenia UE które nie jest podłączone zwraca błąd.
43 | DET-TC04 | TC04 Podwojne Odlaczenie Tego Samego UE Zwraca Blad | Sredni | passed |  | 2026-05-29 |  | Drugie odłączenie tego samego UE powinno zwrócić błąd.
44 | DET-TC05 | TC05 Ponowne Podlaczenie Po Odlaczeniu Jest Mozliwe | Wysoki | passed |  | 2026-05-29 |  | UE odłączone od sieci może zostać ponownie podłączone.
45 | DET-TC06 | TC06 Odlaczenie Jednego UE Nie Wplywa Na Drugie UE | Wysoki | passed |  | 2026-05-29 |  | Odłączenie jednego UE nie powoduje odłączenia innych UE w systemie.
46 | RST-TC01 | TC01 Reset Przywraca Stan Poczatkowy I Usuwa Wszystkie UE | Wysoki | passed |  | 2026-05-29 |  | Po resecie lista podłączonych UE jest pusta.
47 | RST-TC02 | TC02 Reset Usuwa UE Wraz Z Bearerami | Wysoki | passed |  | 2026-05-29 |  | Po resecie UE nie istnieje w systemie, co oznacza że bearery również są usunięte.
48 | RST-TC03 | TC03 Reset Zatrzymuje Aktywne Transfery | Wysoki | passed |  | 2026-05-29 |  | Po resecie UE z aktywnym transferem nie istnieje, co potwierdza zatrzymanie ruchu.
49 | RST-TC04 | TC04 Wielokrotny Reset Jest Mozliwy | Wysoki | passed |  | 2026-05-29 |  | Symulator można zresetować wielokrotnie i każde wywołanie zwraca 200.
50 | STR-TC01 | TC01 Rozpoczecie Transferu DL Z Poprawnymi Parametrami | Wysoki | passed |  | 2026-05-29 |  | Transfer danych można rozpocząć dla aktywnego bearera z poprawnymi parametrami.
51 | STR-TC02 | TC02 Rozpoczecie Transferu Bez Podania Szybkosci Zwraca Blad | Sredni | passed |  | 2026-05-29 |  | Żądanie bez parametru kbps powinno zwrócić błąd.
52 | STR-TC03 | TC03 Rozpoczecie Transferu Na Nieaktywnym Bearerze Zwraca Blad | Sredni | passed |  | 2026-05-29 |  | Próba rozpoczęcia transferu na bearerze który nie jest aktywny zwraca błąd.
53 | STR-TC04 | TC04 Rozpoczecie Transferu Bez UE ID Zwraca Blad | Sredni | passed |  | 2026-05-29 |  | Żądanie bez UE ID w URL powinno zwrócić błąd.
54 | STR-TC05 | TC05 Rozpoczecie Transferu Bez Bearer ID Zwraca Blad | Sredni | passed |  | 2026-05-29 |  | Żądanie bez bearer ID w URL powinno zwrócić błąd.
55 | STR-TC06 | TC06 Rozpoczecie Transferu Z Zerowa Szybkoscia Zwraca Blad | Sredni | passed |  | 2026-05-29 |  | Szybkość transferu = 0 nie powinna aktywować ruchu, oczekiwany błąd 400.
56 | STR-TC07 | TC07 Rozpoczecie Transferu Z Ujemna Szybkoscia Zwraca Blad | Wysoki | failed |  | 2026-05-29 | Defekt ID2 | Szybkość transferu nie może być ujemna. Implementacja może nie walidować tej wartości.
57 | STR-TC08 | TC08 Rozpoczecie Transferu Z Szybkoscia Powyzej Limitu Zwraca Blad | Wysoki | failed |  | 2026-05-29 | Defekt ID3 | Łączny transfer DL nie może przekraczać 100 Mbps. Implementacja może nie walidować limitu.
58 | STR-TC09 | TC09 Rozpoczecie Transferu W Kierunku UL Nie Powinno Byc Akceptowane | Wysoki | failed |  | 2026-05-29 | Defekt ID4 | Transfer w kierunku UL nie powinien być akceptowany. Implementacja akceptuje UL (niezgodność ze spec
59 | STR-TC10 | TC10 Suma Transferow Na Dwoch Bearerach Nie Moze Przekraczac Limitu | Wysoki | failed |  | 2026-05-29 | Defekt ID5 | Łączny transfer UE na wszystkich bearerach nie powinien przekraczać 100 Mbps. Implementacja nie wali
60 | STP-TC01 | TC01 Zakonczenie Transferu Dla Konkretnego Bearera | Wysoki | passed |  | 2026-05-29 |  | Transfer danych dla konkretnego bearera można poprawnie zakończyć.
61 | STP-TC02 | TC02 Zakonczenie Transferu Dla Wszystkich Bearerow UE | Wysoki | passed |  | 2026-05-29 |  | Transfer można zakończyć dla wszystkich bearerów jednego UE, każdy wraca do stanu nieaktywnego.
62 | STP-TC03 | TC03 Zatrzymanie Nieaktywnego Transferu Zwraca Blad | Wysoki | failed |  | 2026-05-29 | Defekt ID6 | Próba zatrzymania transferu który nie jest aktywny powinna zwrócić błąd. API zwraca 200 (zachowanie
63 | STP-TC04 | TC04 Po Zatrzymaniu Bearer Jest Nieaktywny | Wysoki | passed |  | 2026-05-29 |  | Po zatrzymaniu transferu bearer w stanie UE ma flagę active = False.
64 | STP-TC05 | TC05 Zatrzymanie Transferu Dla Niepodlaczonego UE Zwraca Blad | Sredni | passed |  | 2026-05-29 |  | Próba zatrzymania transferu dla UE które nie jest podłączone zwraca błąd.
65 | STP-TC06 | TC06 Zatrzymanie Transferu Na Jednym Bearerze Nie Wplywa Na Drugi | Wysoki | passed |  | 2026-05-29 |  | Zatrzymanie transferu na jednym bearerze nie dezaktywuje pozostałych bearerów UE.

## Defekt ID1
1 | ID defektu | 1
2 | Tytuł | Implementacja odrzuca UE ID = 0 mimo że specyfikacja dopuszcza zakres 0-100
3 | Tester | gr1
4 | Priorytet | Sredni
5 | Testowany produkt, wersja | EPC Simulator 1.0.0
6 | Środowisko testowe | Docker, http://localhost:8000, Windows 11
7 | Opis błędu | POST /ues z body {"ue_id": 0} zwraca HTTP 422. Specyfikacja OpenAPI definiuje zakres ue_id >= 0, jednak implementacja wymaga ue_id >= 1.
8 | Kroki / scenariusz, podczas których został wykryty | 1. Uruchom symulator EPC. 2. POST /ues body: {"ue_id": 0}. 3. Sprawdź kod odpowiedzi.
9 | Oczekiwany rezultat | HTTP 200 OK — UE z ID=0 zostaje podłączony.
10 | Uzyskany rezultat | HTTP 422 Unprocessable Entity — żądanie odrzucone.
11 | Powtarzalność | 100%
12 | Podjęte kroki | Zgłoszono do zespołu deweloperskiego.
13 | Analiza testera | Niezgodność implementacji z dokumentacją. Walidacja serwera używa ue_id >= 1 zamiast ue_id >= 0.
14 | Załączniki (logi/ zrzut z ekranu) | results/output.xml, results/log.html

## Defekt ID2
1 | ID defektu | 2
2 | Tytuł | API akceptuje ujemne wartości prędkości transferu (kbps < 0)
3 | Tester | gr1
4 | Priorytet | Wysoki
5 | Testowany produkt, wersja | EPC Simulator 1.0.0
6 | Środowisko testowe | Docker, http://localhost:8000, Windows 11
7 | Opis błędu | POST /ues/{ue_id}/bearers/{bearer_id}/traffic z kbps=-1 zwraca HTTP 200 OK zamiast błędu walidacji.
8 | Kroki / scenariusz, podczas których został wykryty | 1. Uruchom symulator. 2. POST /ues body {"ue_id":10}. 3. POST /ues/10/bearers/9/traffic body {"protocol":"tcp","kbps":-1}. 4. Sprawdź kod odpowiedzi.
9 | Oczekiwany rezultat | HTTP 422 lub 400 — ujemna prędkość powinna być odrzucona.
10 | Uzyskany rezultat | HTTP 200 OK — API akceptuje kbps=-1.
11 | Powtarzalność | 100%
12 | Podjęte kroki | Zgłoszono do zespołu deweloperskiego.
13 | Analiza testera | Brak walidacji dolnej granicy parametru kbps. Należy dodać warunek kbps > 0.
14 | Załączniki (logi/ zrzut z ekranu) | results/output.xml, results/log.html

## Defekt ID3
1 | ID defektu | 3
2 | Tytuł | API nie waliduje górnego limitu prędkości transferu (max 100 Mbps)
3 | Tester | gr1
4 | Priorytet | Wysoki
5 | Testowany produkt, wersja | EPC Simulator 1.0.0
6 | Środowisko testowe | Docker, http://localhost:8000, Windows 11
7 | Opis błędu | POST /ues/{ue_id}/bearers/{bearer_id}/traffic z kbps=200000 (200 Mbps) zwraca HTTP 200 OK.
8 | Kroki / scenariusz, podczas których został wykryty | 1. Uruchom symulator. 2. POST /ues body {"ue_id":10}. 3. POST /ues/10/bearers/9/traffic body {"protocol":"tcp","kbps":200000}. 4. Sprawdź kod odpowiedzi.
9 | Oczekiwany rezultat | HTTP 422 lub 400 — prędkość 200 Mbps przekracza limit 100 Mbps.
10 | Uzyskany rezultat | HTTP 200 OK — API akceptuje kbps=200000.
11 | Powtarzalność | 100%
12 | Podjęte kroki | Zgłoszono do zespołu deweloperskiego.
13 | Analiza testera | Brak walidacji górnej granicy kbps. Należy dodać warunek kbps <= 100000.
14 | Załączniki (logi/ zrzut z ekranu) | results/output.xml, results/log.html

## Defekt ID4
1 | ID defektu | 4
2 | Tytuł | API akceptuje ruch w kierunku UL mimo że specyfikacja dopuszcza tylko DL
3 | Tester | gr1
4 | Priorytet | Wysoki
5 | Testowany produkt, wersja | EPC Simulator 1.0.0
6 | Środowisko testowe | Docker, http://localhost:8000, Windows 11
7 | Opis błędu | POST /ues/{ue_id}/bearers/{bearer_id}/traffic z direction="UL" zwraca HTTP 200 OK.
8 | Kroki / scenariusz, podczas których został wykryty | 1. Uruchom symulator. 2. POST /ues body {"ue_id":10}. 3. POST /ues/10/bearers/9/traffic body {"protocol":"tcp","kbps":500,"direction":"UL"}. 4. Sprawdź kod odpowiedzi.
9 | Oczekiwany rezultat | HTTP 400 lub 422 — kierunek UL nie jest obsługiwany.
10 | Uzyskany rezultat | HTTP 200 OK — API akceptuje direction=UL.
11 | Powtarzalność | 100%
12 | Podjęte kroki | Zgłoszono do zespołu deweloperskiego.
13 | Analiza testera | Brak walidacji parametru direction. Implementacja ignoruje wartość UL i akceptuje żądanie.
14 | Załączniki (logi/ zrzut z ekranu) | results/output.xml, results/log.html

## Defekt ID5
1 | ID defektu | 5
2 | Tytuł | Brak walidacji sumarycznego limitu transferu dla UE (maks. 100 Mbps łącznie)
3 | Tester | gr1
4 | Priorytet | Wysoki
5 | Testowany produkt, wersja | EPC Simulator 1.0.0
6 | Środowisko testowe | Docker, http://localhost:8000, Windows 11
7 | Opis błędu | Transfer 60000 kbps na dwóch bearerach (suma 120 Mbps) jest akceptowany, mimo że limit per UE to 100 Mbps.
8 | Kroki / scenariusz, podczas których został wykryty | 1. POST /ues {"ue_id":10}. 2. POST /ues/10/bearers {"bearer_id":3}. 3. POST /ues/10/bearers/9/traffic {"kbps":60000}. 4. POST /ues/10/bearers/3/traffic {"kbps":60000}. 5. Sprawdź kod odpowiedzi kroku 4.
9 | Oczekiwany rezultat | HTTP 400 — suma 60+60=120 Mbps przekracza limit 100 Mbps.
10 | Uzyskany rezultat | HTTP 200 OK — oba żądania akceptowane, łączna prędkość 120 Mbps.
11 | Powtarzalność | 100%
12 | Podjęte kroki | Zgłoszono do zespołu deweloperskiego.
13 | Analiza testera | Brak globalnej walidacji sumarycznej przepustowości UE. Należy zsumować aktywne transfery przed akceptacją nowego.
14 | Załączniki (logi/ zrzut z ekranu) | results/output.xml, results/log.html

## Defekt ID6
1 | ID defektu | 6
2 | Tytuł | DELETE /traffic zwraca 200 OK gdy bearer nie ma aktywnego ruchu
3 | Tester | gr1
4 | Priorytet | Niski
5 | Testowany produkt, wersja | EPC Simulator 1.0.0
6 | Środowisko testowe | Docker, http://localhost:8000, Windows 11
7 | Opis błędu | DELETE /ues/{ue_id}/bearers/{bearer_id}/traffic dla bearera bez aktywnego ruchu zwraca HTTP 200 OK.
8 | Kroki / scenariusz, podczas których został wykryty | 1. POST /ues {"ue_id":10}. 2. NIE uruchamiaj ruchu na bearerze 9. 3. DELETE /ues/10/bearers/9/traffic. 4. Sprawdź kod odpowiedzi.
9 | Oczekiwany rezultat | HTTP 400 lub 404 — brak aktywnego ruchu do zatrzymania.
10 | Uzyskany rezultat | HTTP 200 OK — API zwraca sukces (zachowanie idempotentne).
11 | Powtarzalność | 100%
12 | Podjęte kroki | Zgłoszono do zespołu. Niska priorytetowość — zachowanie idempotentne jest akceptowalne w REST.
13 | Analiza testera | API implementuje idempotentny DELETE niezgodny ze specyfikacją projektu. Serwer powinien sprawdzać stan bearera i zwracać 400 jeśli ruch nie jest aktywny.
14 | Załączniki (logi/ zrzut z ekranu) | results/output.xml, results/log.html

## status
no run
passed
in progress
failed
blocked